| REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |  |  |
| --- | --- | --- |

OPĆINA PISAROVINA

Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1

KLASA: 302-01/26-01/1

URBROJ: 238-21-2-26-1

Pisarovina, 29.01.2026.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

za 2025. godinu

OPĆINA PISAROVINA

Siječanj, 2026.

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Pisarovina 2021. – 2025. za 2025. godinu izradilo se u skladu s Uputom za izradu (polu)godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, iz prosinca 2021. godine, a kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela (u word formatu) i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja u .xslx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća i cjeline Izvješća o napretku provedbe mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika, zasebno za svako upravno područje u nadležnosti Općine. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere, također zasebno za svako upravno područje u nadležnosti Općine.

U skladu s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općina Pisarovina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu i civilnu zaštitu, - promet na svom području - te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Pisarovina je krajem prosinca 2021. godine donijela Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Općine.

U odnosu na mjere i ciljeve planirane Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja Općina Pisarovina obavljala je sve poslove iz svoje nadležnosti.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

  - Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Općine Pisarovina 2021. – 2025. pretpostavljeno je 11 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera možemo istaknuti da su sve mjere u tijeku provedbe. Nadalje, od ponekih se aktivnosti unutar mjera odustalo iz raznih razloga koji se navode u tablici.

Tablica 1: Status provedbe mjera iz upravnog područja JLS

| REDNI BROJ | NAZIV MJERE | OPIS STATUSA PROVEDBE MJERE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i privlačenje novih investitora | Projekt izgradnje poduzetničke zone Pisarovina kontinuirano se provodi. U provedbenom razdoblju otkupljeno je nekoliko zemljišta za potrebe razvoja poduzetničke zone. U prethodnom razdoblju završena je provedba katastarske izmjere za k.o. Lučelnica i za k.o. Donja Kupčina. Mjera je u tijeku. |
| 2. | Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede | Tijekom provedbenog razdoblja, Općina je kontinuirano provodila održavanje poljskih, odnosno poljoprivrednih putova/infrastrukture. Mjera je u tijeku. |
| 3. | Obogaćivanje kulturnog i vjerskog života te razvoj turizma na području Općine | Ukupno utrošeni iznos u 2025. godini odnosi se na dodjelu pomoći za kulturu i religiju, održavanje kulturnih manifestacija i pripremu dokumentacije za projekte. Mjera je u tijeku. |
| 4. | Izgradnja nove i unaprjeđenje postojeće komunalne i prometne infrastrukture | Općina Pisarovina je tijekom 2025. godine ulagala sredstva u izgradnju i održavanje prometne infrastrukture, pogotovo nerazvrstanih cesta i nogostupa, u rekonstrukciju i održavanje javnih površina, održavanje i opremanje komunalne infrastrukture i objekata. Mjera je u tijeku. |
| 5. | Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu i na području Općine | Završen je projekt „Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“ za koji se Općina Pisarovina javila na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ te su nam isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 324.905,44 EUR. Osim toga, utrošena su proračunska sredstva za projekt izgradnje društvenog doma u Lučelnici ( veći dio iznosa primljen je od Zagrebačke županije). Mjera je u tijeku. |
| 6. | Zaštita okoliša sanacijom divljih odlagališta i ostalim poslovima u vezi s otpadom | Proračunska sredstva su utrošena dijelom na naknadu za korištenje odlagališta otpada na području druge JLS te na ostale poslove u vezi s gospodarenjem otpadom i sanaciju odlagališta otpada. Mjera je u tijeku. |
| 7. | Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja | Sve aktivnosti su u tijeku na način da je financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti i održavanje školske sportske dvorane realizirano prema planu do podnošenja ovoga izvješća. U produženom boravku financiraju se plaće za dvije djelatnice. Osim toga, Općina sufinancira smještaj za djecu s područja Općine koja su upisana u vrtiće koji nisu u vlasništvu Općine. Mjera je u tijeku. |
| 8. | Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Općine i širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga | Od planiranog, isplaćene su naknade za troškove stanovanja, isplaćena je pomoć za opremu 16 novorođenčadi te su dodijeljene jednokratne pomoći starijim osobama. Mjera je u tijeku. |
| 9. | Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i kvalitete života | Općina svake godine izdvaja proračunska sredstva za djecu kako bi im se moglo priuštiti ljetovanje. Općina je u 2025. godini isplatila donacije Crvenom križu u zakonom propisanom iznosu. Mjera je u tijeku. |
| 10. | Izgradnja sportske infrastrukture i razvoj sportskih sadržaja | Ove aktivnosti su u tijeku. Utrošena proračunska sredstava odnose se na financiranje redovne djelatnosti Sportske zajednice i klubova te na dovršetak izgradnje teretane u sklopu svlačionica u Pisarovini. Mjera je u tijeku. |
| 11. | Unaprjeđenje javnog reda i sigurnosti | Od navedenog, utrošena proračunska sredstva odnose se na redovne donacije Vatrogasnoj zajednici Pisarovina, Gorskoj službi spašavanja kao i troškove osiguranja vatrogasnog vozila. Mjera je u tijeku. |

  - Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbeni program Općine Pisarovina 2021. – 2025. također je definirao i mjere za upravno područje JLS, gdje je svaka mjera povezana s Programom u proračunu Općine Pisarovina

Tablica 2: Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| NAZIV MJERE | PROGRAM U PRORAČUNU | IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i privlačenje novih investitora | Program 1007 Razvoj gospodarstva | 71.148,12 |
| Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede | Program 1006 Razvoj poljoprivrede | 24.122,87 |
| Obogaćivanje kulturnog i vjerskog života te razvoj turizma na području Općine | Program 1013 Kulturne, religijske i ostale djelatnosti | 38.789,08 |
| Izgradnja nove i unaprjeđenje postojeće komunalne i prometne infrastrukture | Program 1003 Komunalno gospodarstvo, Program 1004 Upravljanje grobljima | 378.342,83 |
| Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu i na području Općine | Program 1015 Izgradnja i održavanje objekata | 1.945.981,78 |
| Zaštita okoliša sanacijom divljih odlagališta i ostalim poslovima u vezi s otpadom | Program 1005 Sanacija okoliša i zbrinjavanje otpada | 9.137,34 |
| Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja | Program 1008 Obrazovanje Program 1016 Predškolski odgoj | 439.584,95 |
| Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Općine i širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga | Program 1009 Socijalna skrb, Program 1010 Programi međugeneracijske solidarnosti | 51.041,24 |
| Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i kvalitete života | Program 1011 Zdravstvo | 7.090,00 |
| Izgradnja sportske infrastrukture i razvoj sportskih sadržaja | Program 1012 Razvoj sporta | 163.649,95 |
| Unaprjeđenje javnog reda i sigurnosti | Program 1014 Javni red i sigurnost | 62.877,95 |

  - Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa za razdoblje 2025. godine Općina Pisarovina provela je svoje mjere u skladu s predviđenom dinamikom. Od ukupno zacrtanih 11 mjera, sve su trenutno u provedbi.

Treba napomenuti, da su u Provedbenom programu Općina Pisarovina za razdoblje 2021. do 2025. godine, mjere sagledane unutar četverogodišnjeg razdoblja te se većina mjera provodi kontinuirano.

  - Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Općina Pisarovina nema preporuka za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja. Do sada nisu zapažene neke određene poteškoće u provedbi planiranih mjera.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera utvrđenih u Provedbenom programu doprinosi se sljedećim ciljevima, odnosno prioritetima, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine:

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

SC 8. Ekološka  i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

SC 10. Održiva mobilnost

Mjera 1. Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i privlačenje novih investitora

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, na način da će stvoriti najbolje uvjete za poslovanje već postojećim poduzetnicima i privući nove investitore i otvoriti nova radna mjesta razvojem Poduzetničke zone Pisarovina i izgradnjom infrastrukture u istoj. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Izgradnja Poduzetničke zone Pisarovina

• Izrada katastra nekretnina Općine Pisarovina

• Izrada Studije izvodljivosti i izgradnja toplovoda na biomasu

Projekt izgradnje poduzetničke zone Pisarovina kontinuirano se provodi. Poduzetnička zona Pisarovina, koja je predmet ovog projektnog prijedloga, prostire se na površini od 105 hektra. Trenutno je u Zoni 28 aktivnih poduzetnika.

Zbog nedostatka financijskih sredstava, odustalo se od izgradnje toplovoda do daljnjega.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj aktivnih poduzetnika u poduzetničkoj zoni | 18 | 30 | 28 |
| Postotak izgrađenosti toplovoda | 0 | 0 | 0 |

Mjera 2. Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede

Predmetna mjera doprinosi 9. cilju – SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva, na način da će izgraditi i održavati poljoprivrednu infrastrukture te izraditi razvojne programe u poljoprivredi. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Održavanje poljoprivredne infrastrukture

• Izrada razvojnih programa

• Izgradnja šumske infrastrukture

Tijekom 2025. godine, Općina je kontinuirano provodila održavanje poljskih, odnosno poljoprivrednih putova/infrastrukture.  Što se tiče izgradnje šumske infrastrukture, s obzirom da Općini Pisarovina nisu odobrena sredstva iz EU fondova temeljem mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, odustalo se od izgradnje šumske prometnice.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih šumskih puteva | 1 | 2 | 0 |
| Povećanje broja novih poljoprivrednika na području Općine | 463 | 500 | 456 |

Mjera 3. Obogaćivanje kulturnog i vjerskog života te razvoj turizma na području Općine

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, na način da će unaprijediti rad udruga iz područja kulture, vjerskih zajednica te razvoj turizma na području Općine. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Izgradnja Rekreacijskog centra Pisarovina

• Izgradnja Turističko-izletničkog centra

• Dodjela pomoći za kulturu, religiju i ostalo

• Subvencioniranje javnog prijevoza

• Zavičajni muzej Donja Kupčina

U 2025. godini nisu realizirani projekti izgradnje Rekreacijskog centra Pisarovina kao i Turističko-izletničkog centra zbog nedostatka financijskih sredstava. Dodijeljene su pomoći za kulturu i religiju, održavanje kulturnih manifestacija i pripremu dokumentacije za projekte.

U obnovljenoj kazališnoj dvorani održano je 7 predstava  te 15 kinoprodukcija.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj kulturnih manifestacija | 5 | 5 | 2 |
| Broj projekata iz kulture i turizma | 0 | 1 | 0 |

Mjera 4. Izgradnja nove i unaprjeđenje postojeće komunalne i prometne infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka  i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 10. cilju - SC 10. Održiva mobilnost, na način da će unaprijediti prostorni razvoj te razviti komunalnu i prometnu infrastrukturu na području Općine. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Uređenje i održavanje javnih površina

• Izgradnja i modernizacija javne rasvjete

• Investicijsko održavanje cesta

• Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata

• Izgradnja kanalizacije

• Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina

• Uređenje groblja i objekata na njima, kao i izgradnja mrtvačnica

Općina Pisarovina je tijekom 2025. godine ulagala sredstva u izgradnju i održavanje prometne infrastrukture, pogotovo nerazvrstanih cesta i nogostupa, u rekonstrukciju i održavanje javnih površina, održavanje i opremanje komunalne infrastrukture i objekata.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dužina asfaltiranih cesta u km | 98,70 | 111,55 | 102,62 |
| Broj obnovljenih/izgrađenih autobusnih stajališta | 0 | 2 | 1 |
| Postotak uređenosti groblja i izgrađenosti mrtvačnica | 82 | 100 | 90 |

Mjera 5. Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu i na području Općine

Predmetna mjera doprinosi 3. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, na način da će prostorno urediti i izgraditi Općinu, izgraditi i urediti dječja igrališta, vrtiće i ostale društvene objekte za aktivniji i kvalitetniji život stanovnika Općine. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina

• Uređenje Stare škole u Galeriju

• Izgradnja Društvenog centra Općine Pisarovina

• Održavanje općinskih objekata

Završen je projekt  „Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“  za koji se Općina Pisarovina javila na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ te su odobrena i isplaćena bespovratna sredstva  u iznosu od 324.905,44 EUR. Osim toga, utrošena su proračunska sredstva za projekt izgradnje društvenog doma u Lučelnici, dok je za uređenje i dogradnju Stare škole u Galeriju ishođena građevinska dozvola te je projekt prijavljen na EU natječaj.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj obnovljenih općinskih objekata | 1 | 2 | 2 |
| Postotak završenosti projekta uređenja Stare škole u Galeriju | 0 | 5% | 2% |
| Postotak dogradnje dječjeg vrtića | 0 | 100% | 100% |
| Postotak izgrađenosti Društvenog centra Općine Pisarovina | 90 | 100 | 91 |

Mjera 6. Zaštita okoliša sanacijom divljih odlagališta i ostalim poslovima u vezi s otpadom

Proračunska sredstva su utrošena dijelom na naknadu za korištenje odlagališta otpada na području druge JLS  te na ostale poslove u vezi s gospodarenjem otpadom i sanaciju odlagališta otpada.

U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Sanacija divljih odlagališta

• Ostali poslovi u vezi s gospodarenjem otpadom

Obje aktivnosti su u statusu provedbe, proračunska sredstva su većim dijelom utrošena na nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada dok je manji dio utrošen na ostale poslove u vezi s gospodarenjem otpadom i sanaciju odlagališta otpada.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj saniranih divljih odlagališta | 0 | 1 | 1 |

Mjera 7. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja

Predmetna mjera doprinosi 2. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, na način da će unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, potrebe djece i roditelja, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti i produženog boravka

• Održavanje školske sportske dvorane i okoliša

• Sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjem vrtiću koji nije u vlasništvu Općine

Sve aktivnosti su u tijeku na način da je financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti i održavanje školske sportske dvorane realizirano prema planu do podnošenja ovoga izvješća. Osim toga, Općina sufinancira smještaj za djecu s područja Općine koja su upisana u vrtiće koji nisu u vlasništvu Općine.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja školskih i izvanškolskih aktivnosti | 8 | 9 | 8 |
| Broj upisane djece u vrtić | 107 | 130 | 116 |

Mjera 8. Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Općine i širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život i 6. cilju – SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, na način da unaprijediti kvalitetu življenja socijalno ugroženim skupinama te djeci s poteškoćama u razvoju i članovima njihove obitelji. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Dodjela financijske pomoći invalidima

• Dodjela financijske pomoći za stanovanje

• Dodjela potpora za opremu novorođena djeteta

• Širenje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga

Od navedenog, isplaćene su naknada za troškove stanovanja te je isplaćena pomoć za opremu 16 novorođenčadi.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj starijih osoba kojima je dodijeljena jednokratna pomoć | 0 | 4 | 0 |
| Broj osoba kojima je dodijeljena jednokratna pomoć u obliku uskrsnice | 0 | 450 | 433 |
| Broj korisnika koji primaju pomoć za stanovanje | 30 | 32 | 26 |
| Broj dodijeljenih potpora za opremu novorođena djeteta | 0 | 30 | 16 |

Mjera 9. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i kvalitete života

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život i 6. cilju – SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, na način da će unaprijediti postojeće i razviti nove zdravstvene usluge, podignuti kvalitetu života osoba svih uzrasta. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Organizacija ljetovanja djece

• Organizacije kreativnih radionica s Crvenim križem

Općina svake godine izdvaja proračunska sredstva za djecu kako bi im se moglo priuštiti ljetovanje. Općina redovno dodjeljuje donacije Crvenom križu.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj kreativnih radionica u organizaciji Crvenog križa | NP | NP | NP |
| Broj djece koja idu na ljetovanje | 0 | 4 | 3 |

Mjera 10. Izgradnja sportske infrastrukture i razvoj sportskih sadržaja

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, na način da će poboljšati uvjete za bavljenje sportom na području Općine i osnažiti i proširiti sportske aktivnosti. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Izgradnja sportskih terena i objekata

• Financiranje sportskih djelatnosti

Obje aktivnosti su u tijeku na način da je u 2025. godini dovršena izgradnja teretane u sklopu svlačionica NK Pisarovina, a dio utrošenih proračunskih sredstava odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Sportske zajednice i klubova.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj sportskih klubova | 12 | 18 | 12 |
| Broj novoizgrađenih sportskih terena i pratećih sadržaja | 1 | 2 | 1 |

Mjera 11. Unaprjeđenje javnog reda i sigurnosti

Predmetna mjera doprinosi 7. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj, na način da će potaknuti razvoj civilne zaštite i unaprijediti javne službe zaštite i spašavanja. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Unaprijediti javne službe zaštite i spašavanja

• Razviti civilnu zaštitu

Od navedenog, utrošena proračunska sredstva odnose se na redovne donacije Vatrogasnoj zajednici Pisarovina, Gorskoj službi spašavanja kao i troškove osiguranja vatrogasnog vozila.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak uspješno provedenih akcija spašavanja, gašenja požara | 0 | 100 | 100 |

NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA

Mihovil Braim, v.r.